德州职业技术学院文件

德职院远培〔2013〕6号

关于印发学院2013年度

“大培训战略”任务落实分解表的通知

各部门，各单位：

《德州职业技术学院2013年度“大培训战略”任务落实分解表》已经学院研究通过，现予印发，作为学院2013年“大培训”工作实施意见的配套文件，请一并学习，结合实际，抓好贯彻落实。

德州职业技术学院

2013年4月15日

德州职业技术学院2013年度“大培训”战略工作任务落实分解表

| 序号 | 任 务 | 序号 | 要 求 | 完成 期限 | 牵头人 | 责任部门 及人员 | 主管科室 及人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 认真学习党的“十八大”精神，提高对“大培训”战略工作的认识。制定2013年部门“大培训”战略工作方案和任务分解表。 | 1 | 组织全体人员学习党的十八大精神、学院二届二次“双代会”精神及《学院2013年大培训工作实施意见》，切实提高实施大培训战略的认识。 | 5月底前 | 葛 伟 | 各部门、 各单位负责人 | 技能培训科苏林勇 |
|  |  | 2 | 落实学院党委大培训战略工作实施意见要求，制定2013年工作任务落实分解方案。 | 4月10日前 | 姚振锁 | 远教中心 乔明军 | 技能培训科 洪敏 |
|  |  | 3 | 制定培训工作任务分解表，层层落实各项工作。 | 4月15日前 | 姚振锁 | 各系部 主任、书记 | 技能培训科 洪 敏 |
|  |  | 4 | 制定鉴定工作任务分解表，层层落实各项工作。 | 4月15日前 | 葛 伟 | 各系部 主任、书记 | 鉴定所 赵 阳 |
| 二 三 | 强化基础、营造氛围，加强大培训工作良好运行体制机制建设。深入搞好与县（市、区）的合作关系。打造高层次、宽覆盖面的培训工作发展平台，与有关部门建立培训工作长期战略合作关系，全力推进大培训战略工作的实施。 巩固原有部门关系，进一步发展与德州市各有关部门的联系，积极争取市有关部门的支持和帮助。 | 5 | 各系部要继续真抓实干，通过政策引导、典型鼓励等形式，真正构建起全员积极支持、积极参与大培训工作的氛围。 | 全 年 | 姚振锁 | 各系部 主任、书记 | 技能培训科 苏林勇 |
|  |  | 6 | 巩固和发展与13个县（市、区）的战略合作关系，全面深入地落实框架合作协议，建立校县（市、区）定期会晤制度。 | 全 年 | 姚振锁 | 远教中心 姚振锁 各系部 主任、书记 | 技能培训科 王 强 |
|  |  | 7 | 各系部要在培训创收的基础上，采取各种有效方式，加大奖励优秀培训人员力度，更大限度地调动教职工参与培训工作的积极性。 | 全 年 | 葛 伟 | 各系部 主任、书记 | 技能培训科 孙晓云 |
|  |  | 8 | 在前期培训工作基础上，着力探索服务全市10+3产业体系及各县区经济文化建设的职业培训体制机制问题。 | 全 年 | 姚振锁 | 各系部 主任、书记 | 技能培训科 王 强 |
|  |  | 9 | 各系部完善培训机构，加强人员和资源的投入。， | 5月底前 | 姚振锁 | 各系部 主任、书记 | 技能培训科 苏林勇 |
|  |  | 10 | 协调落实培训教师的有关待遇问题。 | 5月底前 | 葛 伟 | 人事处 各系部 主任、书记 | 技能培训科 苏林勇 |
|  |  | 11 | 争取设立专用教室和机房，增加考试屏蔽设备，提高培训考试管理水平。 | 5月底前 | 姚振锁 | 计算机系 杨秀海 各系部 主任、书记 | 技能培训科 王 强 |
|  |  | 12 | 提高鉴定考试管理水平。 | 全 年 | 葛 伟 | 各系部 主任、书记 | 鉴定所 赵 阳 吴建才 |
|  |  | 13 | 改善培训食宿条件。 | 5月底前 | 姚振锁 | 粮油系 聂 晶 | 技能培训科 孙吉荣 |
|  |  | 14 | 联系市经信委。 | 5月底前 | 葛 伟 陈凤奎 | 远教中心 葛 伟 经管系 陈凤奎 | 技能培训科 袁玉萍 |
|  |  | 15 | 联系市妇联。 | 全 年 | 葛 伟 张立山 | 远教中心 葛 伟 基础部 张立山 | 技能培训科 袁玉萍 |
|  |  | 16 | 联系市总工会。 | 5月底前 | 葛 伟 | 远教中心 乔明军 | 技能培训科 苏林勇 |
|  |  | 17 | 联系市公安局。 | 5月底前 | 葛 伟 姚振锁 | 远教中心 乔明军 | 技能培训科 王 强 |
|  |  | 18 | 联系市住建局。 | 全 年 | 乔明军 | 建筑系 杨国良 | 技能培训科 苏林勇 |
|  |  | 19 | 联系市商务局。 | 6月底前 | 姚振锁 | 经管系 陈凤奎 | 技能培训科 苏林勇 |
|  |  | 20 | 联系市供销社。 | 全 年 | 姚振锁 | 经管系 陈凤奎 | 技能培训科 苏林勇 |
| 四 | 选择重点，膨胀规模，继续扩大培训工作覆盖面，在更高层次上为社会各界提供更多服务。 | 21 | 发现开拓培训市场，挖掘培训项目，在及时服务中扩大培训规模。 | 全 年 | 葛 伟 姚振锁 | 各系部 主任、书记 | 技能培训科 苏林勇 |
|  |  | 22 | 要加强与县人社局沟通，根据各县发展产业的需求，研究确定发展培训业务的重点。要早沟通、早行动，争取主动。 | 6月底前 | 葛 伟 姚振锁 | 各系部 主任、书记 | 技能培训科 王 强 |
|  |  | 23 | 向市人社局申请增加培训工种，扩大我院的培训覆盖面。 | 4月底前 | 姚振锁 | 远教中心 乔明军 | 技能培训科 洪 敏 |
|  |  | 24 | 向市人社局申请增加鉴定工种，扩大我院的培鉴定覆盖面。 | 4月底前 | 葛 伟 | 远教中心 乔明军 | 鉴定所 赵 阳 |
|  |  | 25 | 结合实际，向行政后勤部门下达指导性任务。 | 3月底前 | 姚振锁 | 远教中心 乔明军 | 技能培训科 王 强 |
|  |  | 26 | 研究和出台更有力度的措施，继续纳入绩效考核体系，进一步提高行政处室参与、帮助系部联系培训项目的积极性。 | 4月底前 | 姚振锁 | 远教中心 乔明军 | 技能培训科 苏林勇 |
| 五 | 研究吃透上级有关政策精神找重点项目。 | 27 | 突出服务高技能人才培养。 | 全 年 | 姚振锁 | 各系部 主任、书记 | 技能培训科 王 强 |
|  |  | 28 | 突出服务两区建设。 | 全 年 | 乔明军 | 各系部 主任、书记 | 技能培训科 袁玉萍 |
|  |  | 29 | 突出服务扩大就业。 | 全 年 | 姚振锁 | 各系部 主任、书记 | 技能培训科 孙吉荣 |
|  |  | 30 | 突出服务农村市场建设和农民增收工作，开展“培训助农”帮扶工程。 | 全 年 | 姚振锁 | 经管系 陈凤奎 各系部 主任、书记 | 技能培训科 苏林勇 孙吉武 |
|  |  | 31 | 突出服务机关事业单位中高级技工培训项目。 | 全 年 | 葛 伟 | 各系部 主任、书记 | 技能培训科 赵红卫 |
|  |  | 32 | 突出服务企业在岗职工学制教育。 | 全 年 | 吴玉亮 | 各系部 主任、书记 | 继续教育科 祁鲁伟 |
|  |  | 33 | 积极探索开辟“证书培训”项目。 | 全 年 | 姚振锁 | 各系部 主任、书记 | 技能培训科 孙晓云 |
| 六 | 完善措施，提高质量，在更高层次上提供社会满意的培训服务。 | 34 | 各系部要认真做好每一个班次的教学和服务工作，始终坚持把质量放在培训工作的首位，达到政府部门、培训对象和用人单位“三满意”，做到以质取胜、创优发展。 | 全 年 | 葛 伟 | 各系部 主任、书记 | 技能培训科 苏林勇 |
|  |  | 35 | 进一步完善、优化、规范培训工作管理流程 | 4月底前 | 葛 伟 | 远教中心 姚振锁 | 技能培训科 王 强 |
|  |  | 36 | 在认真总结经验的基础上，围绕提高培训工作质量研究对策，制定一系列培训工作标准。 | 5月底前 | 葛 伟 | 远教中心 乔明军 | 技能培训科 苏林勇 袁玉萍 |
|  |  | 37 | 建立督导机制，狠抓培训质量。完善对各系部培训工作进行考核的办法，认真落实和执行有关管理规定。 | 5月底前 | 葛 伟 | 远教中心 苏林勇 | 技能培训科 王强 |
|  |  | 38 | 鉴定所要巩固质量管理的工作基础，进一步完善质量管理文件，规范程序，开展管理评审，提升管理水平。 | 全 年 | 葛 伟 | 远教中心 乔明军 | 鉴定所 赵 阳 |
|  |  | 39 | 进一步提高培训教师的服务能力和社会适应性。 | 全 年 | 姚振锁 | 远教中心 姚振锁 各系部 主任、书记 | 技能培训科 赵红卫 |
| 七 | 多措并举，讲求效益，在更高层次上实现社会效益和经济效益“双丰收”。 | 40 | 继续抓好德州监狱服刑人员电视中专班的学历教育。探索与大企业合作设立培训基地，开展适合企业专业需求的在岗职工学制教育和学历提升培训。 | 全 年 | 姚振锁 | 远教中心 姚振锁 各系部 主任、书记 | 技能培训科 王 强 |
|  |  | 41 | 多措并举，扩大各基地牌子的社会知名度，增强吸引力，提高社会和经济效益。 | 全 年 | 姚振锁 | 远教中心 姚振锁 各系部 主任、书记 | 技能培训科 苏林勇 |
| 八 | 落实鼓励政策，扎实、持续推进，扩大已有项目的社会影响力和规模。 | 42 | 继续推进开放教育改革，提高综合效益。 | 全 年 | 姚振锁 | 远教中心 姚振锁 各系部 主任、书记 | 远程教育科 郑汇泉 |
|  |  | 43 | 探索科学的自学助考模式。 | 全 年 | 吴玉亮 | 远教中心 姚振锁 各系部 主任、书记 | 继续教育科 祁鲁伟 |
|  |  | 44 | 扩大社会人员创业培训规模。 | 全 年 | 葛 伟 | 远教中心 葛 伟 各系部 主任、书记 | 技能培训科 孙晓云 |
|  |  | 45 | 与有关院校协调，推进学分银行建设。 | 全 年 | 姚振锁 | 远教中心 姚振锁 各系部 主任、书记 | 远程教育科 郑汇泉 |
| 九 | 巩固和提高原有成熟项目，开辟高层次培训项目，进一步拓展培训领域和空间。 | 46 | 巩固和扩大退役士兵培训项目。 | 全 年 | 姚振锁 | 远教中心 苏林勇 各系部 主任、书记 | 技能培训科 袁玉萍 |
|  |  | 47 | 扩大金蓝领项目规模。 | 全 年 | 葛 伟 | 远教中心 乔明军 各系部 主任、书记 | 技能培训科 孙晓云 |
|  |  | 48 | 扩大大学生创业培训项目规模，建立长效机制。 | 全 年 | 葛 伟 | 远教中心 葛 伟 各系部 主任、书记 | 技能培训科 孙晓云 |
|  |  | 49 | 推进市农业局培训项目。 | 全 年 | 姚振锁 | 远教中心 乔明军 各系部 主任、书记 | 技能培训科 孙吉武 |
|  |  | 50 | 开辟高层次培训项目，拓展培训领域和影响。 | 全 年 | 葛 伟 姚振锁 | 各系部 主任、书记 | 技能培训科 苏林勇 |
| 十 | 加大宣传力度，强势打造优质品牌，在更高层次上推进我院培训和社会服务工作实现科学发展。 | 51 | 制定名师推选办法，加大措施,推出名师,宣传名师。通过多个名牌项目打造我院的培训业务品牌。 | 全 年 | 葛 伟 | 远教中心 葛 伟 各系部 主任、书记 | 技能培训科 洪 敏 |
|  |  | 52 | 各系部、每个专业都要选拔推荐本单位、本专业的学科带头人、领军人物。 | 全 年 | 葛 伟 | 远教中心 葛 伟 各系部 主任、书记 | 技能培训科 洪 敏 |
|  |  | 53 | 通过院报、网站及社会媒体大力向社会宣传，产生品牌效应，增强大培训工作的影响力和吸引力。 | 全 年 | 姚振锁 | 远教中心 姚振锁 各系部 主任、书记 | 技能培训科 洪 敏 |
|  |  | 54 | 加大和整合计算机系、信息中心、远教中心和各系部的力量和资源，强化措施，攻坚破难。建好、运营好“德州职业教育网”和“德州技能培训网”两个网站。 | 全 年 | 姚振锁 刘 伟 杨秀海 王 斌 | 远教中心 姚振锁 计算机系 杨秀海 信息中心 刘 伟 各系部 主任、书记 | 技能培训科 苏林勇 王 强 |
|  |  | 55 | 试行建立网上“培训超市”。开创培训工作新亮点，逐步实现送教上门和网上组织培训两条腿走路组织模式。 | 9月底前 | 姚振锁 | 计算机系 杨秀海 信息中心 刘 伟 各系部 主任、书记 | 技能培训科 王 强 |
|  |  | 56 | 根据政府有关部门的信息和要求，组织人员到企业开展调研和培训、鉴定等方面的课题研究，争取培训课题研究工作有所突破。 | 全 年 | 姚振锁 | 远教中心 姚振锁 各系部 主任、书记 | 技能培训科 袁玉萍 |
| 十 一 | 加强管理，完善制度，不断提升培训工作科学化、规范化、制度化水平，形成科学推进大培训工作的长效机制。 | 57 | 组织举办管理知识讲座或论坛（如PDCA循环与质量管理、质量认证、项目管理与工作标准化等），推广科学管理方法，转变工作作风，提高质量管理意识和工作效能。 | 6月底前 | 葛 伟 | 远教中心 葛 伟 各系部 主任、书记 | 技能培训科 洪 敏 |
|  |  | 58 | 继续做好培训信息的收集和使用，用好QQ群和手机平台，及时收集和发布培训信息。 | 全 年 | 姚振锁 | 远教中心 乔明军 | 技能培训科 王 强 |
|  |  | 59 | 进一步履行好协调服务职能，做好协调服务工作，与各系部共同研究新情况，解决新问题，提高服务水平；规范档案资料建设，加强和完善档案资料管理。 | 全 年 | 姚振锁 | 远教中心 乔明军 | 技能培训科 袁玉萍 |
|  |  | 60 | 针对新的情况，进一步规范、完善培训收支管理办法，及时准确的办理系部之间的经费结算事宜。各系部要严格执行财务有关规定，逐步纳入预算管理，管好培训创收资金，使创收发挥最大效用。 | 全 年 | 姚振锁 | 远教中心 姚振锁 财务处 王景升 各系部 主任、书记 | 技能培训科 苏林勇 孙吉荣 |
|  |  | 61 | 抓好远程教育工作，继续扩大办学规模，提高办学质量。进一步强化措施，创新思路和工作方法，优化工作体制机制，内挖潜、外拓展，力争稳定办学规模，招生数量超过3000人。 | 全 年 | 姚振锁 | 远教中心 吴玉亮 各系部 主任、书记 | 远程教育科 郑汇泉 |
|  |  | 62 | 巩固“教学过程落实年”和“考试安全建设年”三年来的建设成果，狠抓系统建设，提高系统凝聚力。 | 全 年 | 姚振锁 | 远教中心 吴玉亮 各系部 主任、书记 | 远程教育科 范大磊 |
|  |  | 63 | 采取有效措施，扭转个别教学点不作为和工作不到位情况。 | 全 年 | 姚振锁 | 远教中心 吴玉亮 | 远程教育科 郑汇泉 |
|  |  | 64 | 加大对教学管理人员的培训管理力度，提升学籍、考务等工作的精细化管理和服务水平，逐步提高教学质量，形成招生教学良性循环。 | 全 年 | 姚振锁 | 远教中心 吴玉亮 各系部 主任、书记 | 远程教育科 段晓莉 |
|  |  | 65 | 加大力量，积极努力，扩大宣传，争取完成600人的继续教育招生任务。 | 全 年 | 姚振锁 | 远教中心 吴玉亮 各系部 主任、书记 | 继续教育科 祁鲁伟 |
|  |  | 66 | 努力做好技能鉴定工作，使培训鉴定互促共进。加大工作措施，认真落实双证书制度，确保两个100%。积极争取鼓励政策，扩大“双证”和“多证”专业覆盖面。 | 全 年 | 葛 伟 | 鉴定所 赵 阳 各系部 主任、书记 | 鉴定所 吴建才 |
|  |  | 67 | 发挥好鉴定工作引领作用，实现以鉴定促培训，以培训促鉴定，培训鉴定互促共进。扩大鉴定工种和范围，完成好自主鉴定4000人次、协助鉴定4000人次的任务。 | 全 年 | 葛 伟 | 鉴定所 赵 阳 各系部 主任、书记 | 鉴定所 吴建才 |
|  |  | 68 | 落实国家高技能人才培训基地建设任务，提高高技能人才鉴定水平和规模，发挥国家示范鉴定所优势，加强与市局鉴定中心的合作，争取突破收费瓶颈，增加经济效益。 | 全 年 | 葛 伟 | 鉴定所 赵 阳 | 鉴定所 吴建才 |

德州职业技术学院院长办公室              2013年4月15日印发